## Deuda_Tecnica
INVENTARIO DE DEUDA TECNICA INTERNA
| ELEMENTO | PRIORIDAD | ESTADO
| Generación automática del target abandono escolar | P1 - Crítico | En curso
| Pipeline completo de preprocessing | P1 - Crítico | En curso
| Metricas adecuadas para abandono escolar | P1 - Crítico | En curso
| Gestión del desbalanceo de clases | P1 - Crítico | -
| Persistencia del modelo | P1 - Crítico | -
| Validacion de ranogos operativos | P1 - Crítico | -
| Gestión avanzada de missing values | P1 - Crítico | -
| Pipeline sklearn profesional | P1 - Crítico | -
| Separación explícita entre variables raw y variables riesgo | P1 - Crítico | -
| Logging técnico | P1 - Crítico | -
| Configuracion centralizada | P1 - Crítico | -
| Exportación de resultados | P1 - Crítico | -
| Product backlog formal (product_backlog.md) | P1 - Crítico | -
| Notebook demostrativo institucional | P1 - Crítico | -
| Interpretabilidad avanzada (SHAP) | P1 - Crítico | -
| API REST | P3 - Mejora | -
| Dashboard institucional | P3 - Mejora | -
| Monitorización del modelo | P3 - Mejora | -
| Automatizacion ETL | P3 - Mejora | -
| MLOps | P3 - Mejora | -
| Separación entre abandono y vulnerabilidad | P2 - Evolución | -
| Arquitectura modular | P2 - Evolución | -
| Normalizacion semantica de variables | P2 - Evolución | -
| RiskIndex interpretable | P2 - Evolución | -
| Uso de Logistic Regression para MVP | P2 - Evolución | -
| Definición operativa de abandono | P2 - Evolución | -
| Uso de reglas causales | P2 - Evolución | -
| Roadmap técnico escalonado | P2 - Evolución | -
| Orientación institucional | P2 - Evolución | -
| Diseño preparado para la escalabilidad | P2 - Evolución | -

## PB
PRODUCT BACKLOG
| EPICA | ELEMENTO | PRIORIDAD | ESTADO
| EPIC 1 - Arquitectura y Base del Proyecto | PB-001 - Estructura modular definitiva | Alta | Pendiente
|  | PB-002 - Archivo de configuracion global | Alta | Pendiente
|  | PB-003 - Logging estructurado | Alta | Pendiente
| EPIC 2 - Calidad y Validación del Dataset | PB-004 - Validación estructural del dataset | Alta | En progreso
|  | PB-005 - Validación de rangos | Alta | Pendiente
|  | PB-006 - Gestión avanzada de missing values | Alta | Pendiente
|  | PB-007 - Tipado automático de variables | Media | Pendiente
| EPIC 3 - Ingeniería de Variables | PB-008 - Generación de variables de riesgo | Alta | Pendiente
|  | PB-009 - Implementación del RiskIndex | Alta | Pendiente
|  | PB-010 - Clasificación operativa del riesgo | Media | Pendiente
| EPIC 4 - Ground Truth y Etiquetado | PB-011 - Implementación automática de reglas de abandono | Alta | Pendiente
|  | PB-012 - Gestión de Edge Cases | Media | Pendiente
| EPIC 5 - Machine Learning | PB-013 - Pipeline ML integrado | Alta | Pendiente
|  | PB-014 - Entrenamiento baseline | Alta | En progreso
|  | PB-015 - Métricas avanzadas | Alta | Pendiente
|  | PB-016 - Balanceo de clases | Media | Pendiente
|  | PB-017 - Cross-validation | Media | Pendiente
|  | PB-018 - Comparativa de modelos | Media | Pendiente
| EPIC 6 - Explainability y Analítica | PB-019 - Importancia de variables | Alta | En progreso
|  | PB-020 - SHAP values | Media | Pendiente
|  | PB-021 - Dashboard de métricas | Media | Pendiente
| EPIC 7 - Persistencia y Despliegue | PB-022 - Persistencia de modelos | Alta | Pendiente
|  | PB-023 - Inferencia desacoplada | Alta | Pendiente
|  | PB-024 - API REST | Media | Pendiente
|  | PB-025 - Dockerización | Media | Pendiente
| EPIC 8 - Calidad de Software | PB-026 - Tests automáticos | Alta | Pendiente
|  | PB-027 - Linting y formateo | Media | Pendiente
|  | PB-028 - Documentación técnica | Alta | En progreso
| EPIC 9 - MLOps y Operación | PB-029 - Versionado de datasets | Baja | Pendiente
|  | PB-030 - Monitorización del modelo | Baja | Pendiente
|  | PB-031 - Pipeline ETL automatizado | Baja | Pendiente

## DoD
Definición de Done (DoD)
Una tarea se considera finalizada cuando:
código implementado,
tipado consistente,
documentación actualizada,
validaciones incluidas,
pruebas ejecutadas,
integración funcional con pipeline,
sin warnings críticos.

## HU
| EPICAS | HISTORIAS DE USUARIO | ESTADO | Product Backlog Relacionado
| EP-01 - Gestión de Datos | HU-01 - Cargar Dataset |  | PB-001 / PB-004
|  | HU-02 - Validar Calidad |  | PB-004 / PB - 005 / PB-006
|  | HU-03 - Preparar variables |  | PB-011
|  | HU-04 - División train/test |  | PB-013
|  | HU-05 - Escalado |  | PB-013
| EP-02 - Entrenamiento del modelo | HU-06 - Entrenar Logistic Regression |  | PB-14
|  | HU-07 - Predicciones |  | PB-023
|  | HU-08 - Evaluación |  | PB-015
| EP-03 - Visualización y análisis | HU-09 - Matriz Confusión |  | PB-019
|  | HU-10 - Analizar Importancia variables |  | PB-019
|  | HU-11 - Interpretar resultados |  | PB-020 / PB-021
| EP-04 - Documentación y Presentación | HU-12 - Crear notebook demostrativo |  | PB-028
|  | HU-13 - Documentar Arquitectura |  | PB-028
|  | HU-14 - Presentar Impacto Social |  | Fairnes futuro
| EP-05 - Evolución técnica | HU-15 - Implementar Nuevos Algoritmos |  | PB-018
|  | HU-16 - Crear Dashboard interactivo |  | PB-021
EP-02 - Ground Truth Operacional |  | HU-17 - Generar Etiquetas Abandono Escolar |  | PB-007 / PB-008 / PB-009 / PB-010
EP-03 - Ingeniería de Riesgo |  | HU-18 - Calcular RiskIndex |  | PB-016 / PB-017 / PB-024 / PB-025
|  | HU-19 - Generar Variables de Riesgo |  | PB-11 / PB-012 / PB-016
EP-01 - Gobierno y Calidad del Dato |  | HU-20 - Gestionar Missing Values |  | PB-004 / PB - 005 / PB-006
EP-04 - Pipeline Machine Learning |  | HU-21 - Prevenir Data Leakage |  | PB-013 / PB-014 / PB-015 / PB-022
EP-05 - Visualización e Interpretacion
EP-06 - Arquitectura y Producción

## docs
ARCHIVOS DOCUMENTALES | ESTADO
arquitectura.md
roadmap_tecnico.md | Completado
product_backlog.md | Completado
historias_usuario_abandono_escolar_v1.md | Completado
historias_usuario_abandono_escolar_v2.md | Completado
decisiones_tecnicas_abandono_escolar.md | Completado
modelo_operativo_abandono_escolar.md | Completado
metricas_modelo_abandono_escolar.md | Completado
Definicion_de_Modelo_Operativo.txt | Completado
Definicion_Dataset_v2.0.docx | Completado
Definicion_de_Modelo_Operativo_v2.0.docx | Completado
deuda_tecnica.md | Completado
enfoque_proyecto.md | Completado
flujo_principal.md | Completado
Inventario_Deuda_Tecnica.xlsx | Completado
Ponderacion_Variables_v2.xlsx | Completado